## UserStories
Rôle | En tant que | , je veux | , pour
CEO | Hanna Chapuis | que le projet soit fini dans une année | le mettre en oeuvre dans un délai acceptable | En tant que Hanna Chapuis, je veux que le projet soit fini dans une année, pour le mettre en oeuvre dans un délai acceptable
CEO | Hanna Chapuis | équiper 100 véhicules d'un système de détection de dépassement dangereux | évaluer la viabilité du projet à petite échelle | En tant que Hanna Chapuis, je veux équiper 100 véhicules d'un système de détection de dépassement dangereux, pour évaluer la viabilité du projet à petite échelle
CEO | Hanna Chapuis | étendre la mise en œuvre de l'appareil IoT au-delà de la phase initiale | équiper des milliers de véhicules lourds et établir mon entreprise en tant que leader de l'industrie | En tant que Hanna Chapuis, je veux étendre la mise en œuvre de l'appareil IoT au-delà de la phase initiale, pour équiper des milliers de véhicules lourds et établir mon entreprise en tant que leader de l'industrie
CEO | Hanna Chapuis | qu'un signal lumineux soit affiché à l'arrière d'un véhicule lourd lors d'un dépassement dangereux d'un autre véhicule | que le véhicule dépassant soit averti du danger | En tant que Hanna Chapuis, je veux qu'un signal lumineux soit affiché à l'arrière d'un véhicule lourd lors d'un dépassement dangereux d'un autre véhicule, pour que le véhicule dépassant soit averti du danger
CEO | Hanna Chapuis | que le signal lumineux soit affiché sous forme de pictogramme | que le signal soit compréhensible pour le plus grand nombre d'usagers | En tant que Hanna Chapuis, je veux que le signal lumineux soit affiché sous forme de pictogramme, pour que le signal soit compréhensible pour le plus grand nombre d'usagers
CEO | Hanna Chapuis | que les dépassements dangereux soient avertis uniquement sur les routes avec une voie en sens inverse | qu'il soit utile aux conducteurs uniquement sur les route ou il existe un danger | En tant que Hanna Chapuis, je veux que les dépassements dangereux soient avertis uniquement sur les routes avec une voie en sens inverse, pour qu'il soit utile aux conducteurs uniquement sur les route ou il existe un danger
CEO | Hanna Chapuis | que le système de détection soit opérationnel à tout moment ou le véhicule lourd est en opération | de ne pas mettre en danger les utilisateurs de la route basant leur confiance sur cette nouvelle technologie | En tant que Hanna Chapuis, je veux que le système de détection soit opérationnel à tout moment ou le véhicule lourd est en opération, pour de ne pas mettre en danger les utilisateurs de la route basant leur confiance sur cette nouvelle technologie
CEO | Hanna Chapuis | stocker les données envoyées par le système de détection dans le coud | pouvoir mettre à l'echelle l'infrastructure quand le projet prendra plus d'ampleur | En tant que Hanna Chapuis, je veux stocker les données envoyées par le système de détection dans le coud, pour pouvoir mettre à l'echelle l'infrastructure quand le projet prendra plus d'ampleur
CEO | Hanna Chapuis | pouvoir partager les statistiques basées sur les données du système de détection | collaborer avec l'OFROU, ainsi influencer les politiques et les réglementations en matière de sécurité routière | En tant que Hanna Chapuis, je veux pouvoir partager les statistiques basées sur les données du système de détection, pour collaborer avec l'OFROU, ainsi influencer les politiques et les réglementations en matière de sécurité routière
CEO | Hanna Chapuis | que la solution clé en main fournie par le fournisseur d'appareils IoT comprenne toute l'infrastructure nécessaire | réduire la charge de travail de mon service informatique | En tant que Hanna Chapuis, je veux que la solution clé en main fournie par le fournisseur d'appareils IoT comprenne toute l'infrastructure nécessaire, pour réduire la charge de travail de mon service informatique
CEO | Hanna Chapuis | que les données récoltées soient chiffrées et anonymisées | ne pas pouvoir lier les données personnelles des chauffeurs et réduir les possibilités de failles. | En tant que Hanna Chapuis, je veux que les données récoltées soient chiffrées et anonymisées, pour ne pas pouvoir lier les données personnelles des chauffeurs et réduir les possibilités de failles.
CEO | Hanna Chapuis | avoir une application web conviviale permettant de créer des statistiques | permettre aux data analysts de l'entreprise de fournir des statistiques | En tant que Hanna Chapuis, je veux avoir une application web conviviale permettant de créer des statistiques, pour permettre aux data analysts de l'entreprise de fournir des statistiques
CEO | Hanna Chapuis | que la durée de vie des données soit d'au minimum 10 ans | assurer des statistiques à long terme | En tant que Hanna Chapuis, je veux que la durée de vie des données soit d'au minimum 10 ans, pour assurer des statistiques à long terme
CEO | Hanna Chapuis | que les données récupérées sur l'application web soient cohérentes et pas erronnées | réduire la dispersion ou le bruit dans les statistiques | En tant que Hanna Chapuis, je veux que les données récupérées sur l'application web soient cohérentes et pas erronnées, pour réduire la dispersion ou le bruit dans les statistiques
Data analyst | Aria | pourvoir exporter/importer les données dans un format brut | effectuer son travail sur d'autres systèmes d'analyse, des données non formattées | En tant que Aria, je veux pourvoir exporter/importer les données dans un format brut, pour effectuer son travail sur d'autres systèmes d'analyse, des données non formattées
Data analyst | Aria | que l'interface de l'application lui permette de mettre en forme divers métriques sous forme de graphiques | fournir une visualisation sur les métriques permettant de relever des patterns interressants | En tant que Aria, je veux que l'interface de l'application lui permette de mettre en forme divers métriques sous forme de graphiques, pour fournir une visualisation sur les métriques permettant de relever des patterns interressants
ingénieure système | Chloé | que l'interface de l'application web me permette de géré les utilisateurs et les droits | être efficace dans mon travail | En tant que Chloé, je veux que l'interface de l'application web me permette de géré les utilisateurs et les droits, pour être efficace dans mon travail
ingénieure système | Chloé | que l'application soit sûre, et sans vulnérabilités | ne pas subir d'attaque informatique, avec tous les risques qui en découlent | En tant que Chloé, je veux que l'application soit sûre, et sans vulnérabilités, pour ne pas subir d'attaque informatique, avec tous les risques qui en découlent
ingénieure système | Chloé | être formée sur la gestion des utilisateurs de l'application | être efficace et ne pas perdre de temps dans mon travail | En tant que Chloé, je veux être formée sur la gestion des utilisateurs de l'application, pour être efficace et ne pas perdre de temps dans mon travail
ingénieure système | Chloé | avoir un canal de communication avec le fournisseur de l'application | remonter les bugs et faire part des améliorations à implémenter | En tant que Chloé, je veux avoir un canal de communication avec le fournisseur de l'application, pour remonter les bugs et faire part des améliorations à implémenter
manager à l'OFROU | Emma | avoir accès aux données récoltées sur les véhicules | identifier quelles sont les routes, ou les conditions source d'accidents | En tant que Emma, je veux avoir accès aux données récoltées sur les véhicules, pour identifier quelles sont les routes, ou les conditions source d'accidents
manager à l'OFROU | Emma | être certaine que le système embarqué ne soit pas une source de danger sur les routes | que les autres usagers soient protégés, et non mis en danger | En tant que Emma, je veux être certaine que le système embarqué ne soit pas une source de danger sur les routes, pour que les autres usagers soient protégés, et non mis en danger
Technicien | Georges | être formé au dépannage et à l'installation du système de détection embarqué | être le plus efficace possible dans mon travail | En tant que Georges, je veux être formé au dépannage et à l'installation du système de détection embarqué, pour être le plus efficace possible dans mon travail
Technicien | Georges | avoir à disposition un manuel complet de mise en service et de dépannage | ne pas devoir apprendre par coeur tous les détails du système | En tant que Georges, je veux avoir à disposition un manuel complet de mise en service et de dépannage, pour ne pas devoir apprendre par coeur tous les détails du système
Technicien | Georges | avoir à disposition un canal de communication avec le fournisseur du système embarqué | être assisté en cas de panne complexe | En tant que Georges, je veux avoir à disposition un canal de communication avec le fournisseur du système embarqué, pour être assisté en cas de panne complexe
Agricultrice | Jeanne | avoir confiance dans la fiabilité de l'appareil embarqué | augmenter ma tranquilité d'esprit quand je conduit sur les routes avec mon tracteur | En tant que Jeanne, je veux avoir confiance dans la fiabilité de l'appareil embarqué, pour augmenter ma tranquilité d'esprit quand je conduit sur les routes avec mon tracteur
Agricultrice | Jeanne | être formée à la réparation et au dépannage de l'appareil | que je sois apte à le réparer de manière indépendante | En tant que Jeanne, je veux être formée à la réparation et au dépannage de l'appareil, pour que je sois apte à le réparer de manière indépendante
Agricultrice | Jeanne | que mon assurance prenne en compte l'utilisation d'un tel appareil | avoir une réduction de prime en démontrant mon engagement dans la sécurité routière | En tant que Jeanne, je veux que mon assurance prenne en compte l'utilisation d'un tel appareil, pour avoir une réduction de prime en démontrant mon engagement dans la sécurité routière
Agricultrice | Jeanne | avoir des pièces de rechange | ne pas être dépendante des livraisons pour réparer l'appareil, ce qui me ferai perdre du temps | En tant que Jeanne, je veux avoir des pièces de rechange, pour ne pas être dépendante des livraisons pour réparer l'appareil, ce qui me ferai perdre du temps
Livreur | Marc | que le système de détection soit le moins intrusif possible | accomplir mon travail sans distractions inutiles | En tant que Marc, je veux que le système de détection soit le moins intrusif possible, pour accomplir mon travail sans distractions inutiles
Livreur | Marc | ne pas être résponsable de l'installation et de la maintenance du dispositif de dépassement | accomplir mon travail sans complications inutiles | En tant que Marc, je veux ne pas être résponsable de l'installation et de la maintenance du dispositif de dépassement, pour accomplir mon travail sans complications inutiles
Livreur | Marc | que les données de conduite ne soient pas envoyées par le système de détection | que mes supérieurs n'aient pas un droit de regard sur la manière don’t je conduit | En tant que Marc, je veux que les données de conduite ne soient pas envoyées par le système de détection, pour que mes supérieurs n'aient pas un droit de regard sur la manière don’t je conduit

## Tasks
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123
| UserStories!$F4 | UserStories!$F5 | UserStories!$F6 | UserStories!$F7 | UserStories!$F8 | UserStories!$F9 | UserStories!$F10 | UserStories!$F11 | UserStories!$F12 | UserStories!$F13 | UserStories!$F14 | UserStories!$F15 | UserStories!$F16 | UserStories!$F17 | UserStories!$F18 | UserStories!$F19 | UserStories!$F20 | UserStories!$F21 | UserStories!$F22 | UserStories!$F23 | UserStories!$F24 | UserStories!$F25 | UserStories!$F26 | UserStories!$F27 | UserStories!$F28 | UserStories!$F29 | UserStories!$F30 | UserStories!$F31 | UserStories!$F32 | UserStories!$F33 | UserStories!$F34 | UserStories!$F35 | UserStories!$F36 | UserStories!$F37 | UserStories!$F38 | UserStories!$F39 | UserStories!$F40 | UserStories!$F41 | UserStories!$F42 | UserStories!$F43 | UserStories!$F44 | UserStories!$F45 | UserStories!$F46 | UserStories!$F47 | UserStories!$F48 | UserStories!$F49 | UserStories!$F50 | UserStories!$F51 | UserStories!$F52 | UserStories!$F53 | UserStories!$F54 | UserStories!$F55 | UserStories!$F56 | UserStories!$F57 | UserStories!$F58 | UserStories!$F59 | UserStories!$F60 | UserStories!$F61 | UserStories!$F62 | UserStories!$F63 | UserStories!$F64 | UserStories!$F65 | UserStories!$F66 | UserStories!$F67 | UserStories!$F68 | UserStories!$F69 | UserStories!$F70 | UserStories!$F71 | UserStories!$F72 | UserStories!$F73 | UserStories!$F74 | UserStories!$F75 | UserStories!$F76 | UserStories!$F77 | UserStories!$F78 | UserStories!$F79 | UserStories!$F80 | UserStories!$F81 | UserStories!$F82 | UserStories!$F83 | UserStories!$F84 | UserStories!$F85 | UserStories!$F86 | UserStories!$F87 | UserStories!$F88 | UserStories!$F89 | UserStories!$F90 | UserStories!$F91 | UserStories!$F92 | UserStories!$F93 | UserStories!$F94 | UserStories!$F95 | UserStories!$F96 | UserStories!$F97 | UserStories!$F98 | UserStories!$F99 | UserStories!$F100 | UserStories!$F101 | UserStories!$F102 | UserStories!$F103 | UserStories!$F104 | UserStories!$F105 | UserStories!$F106 | UserStories!$F107 | UserStories!$F108 | UserStories!$F109 | UserStories!$F110 | UserStories!$F111 | UserStories!$F112 | UserStories!$F113 | UserStories!$F114 | UserStories!$F115 | UserStories!$F116 | UserStories!$F117 | UserStories!$F118 | UserStories!$F119 | UserStories!$F120 | UserStories!$F121 | UserStories!$F122 | UserStories!$F123
User story | En tant que Hanna Chapuis, je veux que le projet soit fini dans une année, pour le mettre en oeuvre dans un délai acceptable | En tant que Hanna Chapuis, je veux équiper 100 véhicules d'un système de détection de dépassement dangereux, pour évaluer la viabilité du projet à petite échelle | En tant que Hanna Chapuis, je veux étendre la mise en œuvre de l'appareil IoT au-delà de la phase initiale, pour équiper des milliers de véhicules lourds et établir mon entreprise en tant que leader de l'industrie | En tant que Hanna Chapuis, je veux qu'un signal lumineux soit affiché à l'arrière d'un véhicule lourd lors d'un dépassement dangereux d'un autre véhicule, pour que le véhicule dépassant soit averti du danger | En tant que Hanna Chapuis, je veux que le signal lumineux soit affiché sous forme de pictogramme, pour que le signal soit compréhensible pour le plus grand nombre d'usagers | En tant que Hanna Chapuis, je veux que les dépassements dangereux soient avertis uniquement sur les routes avec une voie en sens inverse, pour qu'il soit utile aux conducteurs uniquement sur les route ou il existe un danger | En tant que Hanna Chapuis, je veux que le système de détection soit opérationnel à tout moment ou le véhicule lourd est en opération, pour de ne pas mettre en danger les utilisateurs de la route basant leur confiance sur cette nouvelle technologie | En tant que Hanna Chapuis, je veux stocker les données envoyées par le système de détection dans le coud, pour pouvoir mettre à l'echelle l'infrastructure quand le projet prendra plus d'ampleur | En tant que Hanna Chapuis, je veux pouvoir partager les statistiques basées sur les données du système de détection, pour collaborer avec l'OFROU, ainsi influencer les politiques et les réglementations en matière de sécurité routière | En tant que Hanna Chapuis, je veux que la solution clé en main fournie par le fournisseur d'appareils IoT comprenne toute l'infrastructure nécessaire, pour réduire la charge de travail de mon service informatique | En tant que Hanna Chapuis, je veux que les données récoltées soient chiffrées et anonymisées, pour ne pas pouvoir lier les données personnelles des chauffeurs et réduir les possibilités de failles. | En tant que Hanna Chapuis, je veux avoir une application web conviviale permettant de créer des statistiques, pour permettre aux data analysts de l'entreprise de fournir des statistiques | En tant que Hanna Chapuis, je veux que la durée de vie des données soit d'au minimum 10 ans, pour assurer des statistiques à long terme | En tant que Hanna Chapuis, je veux que les données récupérées sur l'application web soient cohérentes et pas erronnées, pour réduire la dispersion ou le bruit dans les statistiques | En tant que Aria, je veux pourvoir exporter/importer les données dans un format brut, pour effectuer son travail sur d'autres systèmes d'analyse, des données non formattées | En tant que Aria, je veux que l'interface de l'application lui permette de mettre en forme divers métriques sous forme de graphiques, pour fournir une visualisation sur les métriques permettant de relever des patterns interressants | En tant que Chloé, je veux que l'interface de l'application web me permette de géré les utilisateurs et les droits, pour être efficace dans mon travail | En tant que Chloé, je veux que l'application soit sûre, et sans vulnérabilités, pour ne pas subir d'attaque informatique, avec tous les risques qui en découlent | En tant que Chloé, je veux être formée sur la gestion des utilisateurs de l'application, pour être efficace et ne pas perdre de temps dans mon travail | En tant que Chloé, je veux avoir un canal de communication avec le fournisseur de l'application, pour remonter les bugs et faire part des améliorations à implémenter | En tant que Emma, je veux avoir accès aux données récoltées sur les véhicules, pour identifier quelles sont les routes, ou les conditions source d'accidents | En tant que Emma, je veux être certaine que le système embarqué ne soit pas une source de danger sur les routes, pour que les autres usagers soient protégés, et non mis en danger | En tant que Georges, je veux être formé au dépannage et à l'installation du système de détection embarqué, pour être le plus efficace possible dans mon travail | En tant que Georges, je veux avoir à disposition un manuel complet de mise en service et de dépannage, pour ne pas devoir apprendre par coeur tous les détails du système | En tant que Georges, je veux avoir à disposition un canal de communication avec le fournisseur du système embarqué, pour être assisté en cas de panne complexe | En tant que Jeanne, je veux avoir confiance dans la fiabilité de l'appareil embarqué, pour augmenter ma tranquilité d'esprit quand je conduit sur les routes avec mon tracteur | En tant que Jeanne, je veux être formée à la réparation et au dépannage de l'appareil, pour que je sois apte à le réparer de manière indépendante | En tant que Jeanne, je veux que mon assurance prenne en compte l'utilisation d'un tel appareil, pour avoir une réduction de prime en démontrant mon engagement dans la sécurité routière | En tant que Jeanne, je veux avoir des pièces de rechange, pour ne pas être dépendante des livraisons pour réparer l'appareil, ce qui me ferai perdre du temps | En tant que Marc, je veux que le système de détection soit le moins intrusif possible, pour accomplir mon travail sans distractions inutiles | En tant que Marc, je veux ne pas être résponsable de l'installation et de la maintenance du dispositif de dépassement, pour accomplir mon travail sans complications inutiles | En tant que Marc, je veux que les données de conduite ne soient pas envoyées par le système de détection, pour que mes supérieurs n'aient pas un droit de regard sur la manière don’t je conduit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 1 | fournir la documentation de la pahse prototype | Conception mécanique des supports de fixation du système de détection | Organiser avec nos partenaires industriels le plan de déploiement de production en série | Conception mécanique du module de signalisation | Conception électronique du panneau led RGB | Conception du module de détection de route | Intégration d'un signal indiquant aux utilisateurs que le système ne fonctionne pas | Comparer les offres IaaS suisses et choisir un fournisseur |  | fournir les diagrammes de l'architecture cloud | Elaborer les spécifications des protocoles chiffrés entre chaque composants du système | Concevoir le mockup de l'application web | Concevoir le back-up de l'application web sur un serveur cloud | Concevoir les mécanismes de contrôle d'intégrité des données du serveur intermédiaire | Concevoir un module d'exportation en CSV et JSON dans le serveur de l'application web | Concevoir les modules UI pour afficher les données sous forme de graphiques | Concevoir la gestion des utilisateurs dans le serveur de l'application web | Organiser un audit externe de l'application web | Organiser la formation des administrateurs de l'application web | mettre en place une ligne de communication avec le client et un système de ticket pour l'annonce de bugs | Développer le module de génération automatique de rapports statistiques | Homologuer le système embarqué | Organiser la formation des techniciens | écrire la procédure de mise en service pour techniciens | Organiser une plateforme de support pour les techniciens | effectuer des tests de durabilité | organiser les formation des particuliers | présenter le système de détection aux assureurs | organiser la logistique pour la livraison de pièces détachées de rechange |  | Organiser la formation des techniciens | Anonymiser les données de conduite
Task 2 | fournir la documentation de la phase Beta | Recherche des composants de détection répondant aux exigeances | Organiser le concept de gestion des stock et de disponibilité du système embarqué | Effectuer des tests sur route privée du système de signalisation | conception du driver d'affichage de pictogramme | Intégration du module de détection dans le système embarqué | Conception du système d'alimentation autonome | Développer le logiciel du serveur intermédiaire |  | fournir les diagrammes de l'architecture cloud |  | Concevoir l'architecture du front-end |  | Concevoir les mécanismes de contrôle d'intégrité de la base de données |  |  | Mettre en place le module d'authentification des utilisateurs | Organiser un bug bounty ouvert concernant la sécurité du système complet | fournir une documentation d'utilisation du dashboard administrateur |  |  | effectuer des tests sur route privée |  | écrire la procédure de dépannage pour techniciens | Organiser un service de piquet pour le support des techniciens | effectuer des tests avec des véhicules agricoles | écrire un document de mise en service pour les particuliers
Task 3 | fournir la documentation de la phase release | conception du PCB du système de détection | Concevoir le dossier technique CE |  |  | développement et intégration du logiciel de détection de routes | Conception du câblage lié à l'alternateur et la batterie du vehicule | Concevoir l'API du serveur intermédiaire |  | fournir les diagrammes de l'architecture software du serveur web |  | Développer le front-end de l'application web |  |  |  |  | concevoir le dashboard administrateur |  |  |  |  | effectuer des tests sur route ouverte |  |  |  |  | écrire un document de dépannage pour les particuliers
Task 4 | Organiser la démonstration avec le client de la phase prototype | Conception du module de transmission des données | [5 empty] | Concevoir l'API du système embarqué
Task 5 | Organiser la démonstration avec le client de la phase beta | Organiser la livraison des composants du système embarqué | [5 empty] | Concevoir le schema de la base de données
Task 6 | Organiser la démonstration avec le client de la phase release | Assembler les kits prototype du système embarqué | [5 empty] | Elaborer les spécification du protocole de communication entre le système embarqué et le serveur intermédiaire
Task 7 |  | Assembler les kits beta du système embarqué | [5 empty] | Implémenter le load balancer
Task 8 |  | Assembler les kits release du système embarqué | [5 empty] | Définir et documenter les end points de chaque composant de l'architecture cloud
Task 9 |  | Concevoir l'architecture du logiciel du système embarqué
Task 10 |  | Développement du logiciel du système de détection
Task 11
Task 12
Task 13
Task 14
Task 15
Task 16
Task 17
Task 18
Task 19
Task 20
Task 21
Task 22
Task 23
Task 24
Task 25
Task 26
Task 27
Task 28
Task 29
Task 30
Task 31
Task 32
Task 33
Task 34
Task 35
Task 36
Task 37
Task 38
Task 39
Task 40
Task 41
Task 42
Task 43
Task 44

## EstimatedTime&costs
| Team | Optimistic | Realistic | Pessimistic | Deviation sqared (SD(task)^2)
Assembler les kits prototype du système embarqué | Embedded systems | 24 | 36 | 54 | 25
Assembler les kits beta du système embarqué | Embedded systems | 31 | 42 | 65 | 32.1111
Assembler les kits release du système embarqué | Embedded systems | 62 | 96 | 147 | 200.6944
Concevoir le plan de déploiement de production en série | Embedded systems | 15 | 20 | 30 | 6.25
Organiser le concept de gestion des stock et de disponibilité du système embarqué | Embedded systems | 13 | 20 | 25 | 4
Recherche du hardware de transmission des données répondant aux exigeances | Embedded systems | 31 | 42 | 62 | 26.6944
Commande du matériel | Embedded systems | 28 | 36 | 59 | 26.6944
Concevoir l'architecture électronique du système embarqué | Embedded systems | 30 | 42 | 58 | 21.7778
Concevoir l'architecture du logiciel du système embarqué | Embedded systems | 31 | 42 | 55 | 16
Recherche et commande du hardware de détection répondant aux exigeances | Embedded systems | 61 | 84 | 129 | 128.4444
Conception mécanique du système de détection | Embedded systems | 26 | 42 | 61 | 34.0278
Conception mécanique du module de signalisation | Embedded systems | 27 | 36 | 59 | 28.4444
Fabrication des pièces mécaniques | Embedded systems | 53 | 84 | 104 | 72.25
Conception electronique du PCB du système central de détection | Embedded systems | 27 | 40 | 62 | 34.0278
Conception électronique du module de transmission des données | Embedded systems | 22 | 36 | 52 | 25
Conception électronique du panneau d'affichage led RGB | Embedded systems | 30 | 42 | 65 | 34.0278
Conception electronique du module de détection des routes | Embedded systems | 26 | 36 | 57 | 26.6944
Conception electronique du module de détection de vehicule frontal | Embedded systems | 66 | 84 | 102 | 36
Conception electronique du module de détection de vehicule arrière & de dépassement | Embedded systems | 23 | 36 | 61 | 40.1111
Conception electronique du système d'alimentation autonome | Embedded systems | 26 | 36 | 54 | 21.7778
Programmation / intégration du driver d'affichage de pictogramme | Embedded systems | 17 | 24 | 32 | 6.25
Programmation de la brique communication avec le serveur intermédiaire | Embedded systems | 27 | 36 | 60 | 30.25
Programmation / intégration du logiciel du système de détection central | Embedded systems | 56 | 72 | 92 | 36
Conception du câblage lié à l'alternateur et la batterie du vehicule | Embedded systems | 18 | 24 | 29 | 3.3611
Homologuer le système embarqué | Embedded systems | 24 | 36 | 53 | 23.3611
Concevoir le dossier technique CE | Embedded systems | 62 | 84 | 142 | 177.7778
Écrire la procédure de mise en service pour techniciens | Embedded systems | 16 | 26 | 42 | 18.7778
Écrire la procédure de dépannage pour techniciens | Embedded systems | 16 | 24 | 34 | 9
Organiser la formation des techniciens de mise en service | Embedded systems | 10 | 16 | 21 | 3.3611
Concevoir la plateforme de support pour les techniciens | Embedded systems | 11 | 16 | 20 | 2.25
Organiser un service de piquet pour le support des techniciens | Embedded systems | 6 | 8 | 14 | 1.7778
Organiser les formation des particuliers | Embedded systems | 18 | 24 | 30 | 4
Écrire un document de mise en service pour les particuliers | Embedded systems | 20 | 32 | 42 | 13.4444
Écrire un document de dépannage pour les particuliers | Embedded systems | 15 | 24 | 29 | 5.4444
Concevoir le plan logistique pour la livraison de pièces détachées de rechange | Embedded systems | 6 | 8 | 13 | 1.3611
Elaborer les spécifications du protocole de communication entre le système embarqué et le serveur intermédiaire | Embedded systems | 17 | 24 | 36 | 10.0278
Comparer les offres IaaS suisses et choisir un fournisseur | Infra cloud | 16 | 24 | 33 | 8.0278
Mettre en place de load balancer du serveur intermédiaire | Infra cloud | 6 | 8 | 14 | 1.7778
Concevoir le schema de la base de données | Infra cloud | 10 | 16 | 23 | 4.6944
Modélisation relationnelle de la base de données | Infra cloud | 18 | 24 | 39 | 12.25
Implémentation des triggers et des fonctions de la base de données | Infra cloud | 17 | 24 | 36 | 10.0278
Implémenter le load balancer du serveur web | Infra cloud | 6 | 8 | 12 | 1
Fournir les diagrammes de l'architecture cloud et des enpoints | Infra cloud | 11 | 16 | 22 | 3.3611
Mettre en place les back-up et snapshots de la base de données | Infra cloud | 5 | 8 | 10 | 0.69444
Mettre en place les back-up et snapshots du seveur intermédiaire | Infra cloud | 6 | 8 | 12 | 1
Mettre en place le back-up et snapshots du serveur de l'application web | Infra cloud | 5 | 8 | 13 | 1.7778
Concevoir les mécanismes de contrôle d'intégrité des données du serveur intermédiaire | Infra cloud | 17 | 24 | 30 | 4.6944
Concevoir les mécanismes de contrôle d'intégrité de la base de données | Infra cloud | 15 | 24 | 31 | 7.1111
Tests de charge du serveur intermédiaire | Infra cloud | 5 | 8 | 12 | 1.3611
Tests de charge du serveur web | Infra cloud | 6 | 8 | 11 | 0.69444
Concevoir l'architecture locicielle du serveur intermédiaire | Application web | 11 | 16 | 25
Développer le logiciel du serveur intermédiaire | Application web | 26 | 40 | 52 | 18.7778
Fournir les diagrammes de l'architecture software du serveur web | Application web | 10 | 16 | 26 | 7.1111
Fournir les diagrammes de l'architecture software du serveur intermédiaire | Application web | 11 | 16 | 25 | 5.4444
Concevoir le mockup de l'application web | Application web | 14 | 20 | 30 | 7.1111
Concevoir l'architecture du back-end-end de l'application web | Application web | 11 | 16 | 25 | 5.4444
Concevoir l'architecture du front-end de l'application web | Application web | 11 | 16 | 25 | 5.4444
Implémenter l'API du serveur web | Application web | 5 | 8 | 12 | 1.3611
Implémenter l'API du serveur intermédiaire | Application web | 5 | 8 | 13 | 1.7778
Développer le prototype front-end de l'application web | Application web | 52 | 66 | 86 | 32.1111
Développer le front-end de l'application web pour la version beta | Application web | 59 | 84 | 109 | 69.4444
Améliorer le front-end beta de l'application web pour la release | Application web | 99 | 150 | 183 | 196
Programmer le module d'exportation en CSV et JSON dans le serveur de l'application web | Application web | 16 | 20 | 30 | 5.4444
Programmer les modules UI pour afficher les données sous forme de graphiques | Application web | 46 | 60 | 80 | 32.1111
Programmer la gestion des utilisateurs dans le serveur de l'application web | Application web | 28 | 40 | 63 | 34.0278
Mettre en place le module d'authentification des utilisateurs | Application web | 20 | 30 | 40 | 11.1111
Programmer le dashboard administrateur | Application web | 15 | 20 | 25 | 2.7778
Organiser un audit externe de l'application web | Application web | 7 | 10 | 15 | 1.7778
Mettre en place un bug bounty ouvert concernant la sécurité du système complet | Application web | 28 | 42 | 53 | 17.3611
Organiser la formation des administrateurs de l'application web | Application web | 6 | 8 | 11 | 0.69444
Fournir une documentation d'utilisation du dashboard administrateur | Application web | 6 | 8 | 10 | 0.44444
Mettre en place une ligne de communication avec le client et un système de ticket pour l'annonce de bugs | Application web | 11 | 16 | 19 | 1.7778
Développer le module de génération automatique de rapports statistiques | Application web | 28 | 42 | 69 | 46.6944
Fournir la documentation de la phase prototype | Tous | 23 | 36 | 59 | 36
Fournir la documentation de la phase Beta | Tous | 35 | 52 | 69 | 32.1111
Fournir la documentation de la phase release | Tous | 85 | 120 | 186 | 283.3611
Concevoir la démonstration avec le client de la phase prototype | Tous | 12 | 16 | 22 | 2.7778
Concevoir la démonstration avec le client de la phase beta | Tous | 19 | 24 | 33 | 5.4444
Concevoir la démonstration avec le client de la phase release | Tous | 22 | 36 | 57 | 34.0278
Effectuer des tests du module embarqué sur route privée | Tous | 33 | 42 | 61 | 21.7778
Effectuer des tests du module embarqué sur route ouverte | Tous | 29 | 42 | 54 | 17.3611
Effectuer des tests de durabilité | Embedded systems | 12 | 16 | 23 | 3.3611
Effectuer des tests avec des véhicules agricoles | Tous | 12 | 16 | 22 | 2.7778
Présenter le système de détection aux assureurs | Tous | 12 | 16 | 26 | 5.4444
PERT |  |  | E(project) |  | SD(project) rounded
|  |  | 2786 |  | 47
Intervalles de confiance
|  | 68.26% | 2739 | 2833
|  | 95.44% | 2692 | 2880
|  | 99.72% | 2645 | 2927
|  |  | - | +
|  | 68.26% | 356070 | 368290
|  | 95.44% | 349960 | 374400
prix heure ingénieur | 130 | 99.72% | 343850 | 380510
Marge [%]: | 20
| Facturé avec marge: |  | 457000

## Feuil2
Optimistic | Realistic | Pessimistic
24 | 36 | 54
31 | 42 | 65
62 | 96 | 147
15 | 20 | 30
13 | 20 | 25
31 | 42 | 62
28 | 36 | 59
30 | 42 | 58
31 | 42 | 55
61 | 84 | 129
26 | 42 | 61
27 | 36 | 59
53 | 84 | 104
27 | 40 | 62
22 | 36 | 52
30 | 42 | 65
26 | 36 | 57
66 | 84 | 102
23 | 36 | 61
26 | 36 | 54
17 | 24 | 32
27 | 36 | 60
56 | 72 | 92
18 | 24 | 29
24 | 36 | 53
62 | 84 | 142
16 | 26 | 42
16 | 24 | 34
10 | 16 | 21
11 | 16 | 20
6 | 8 | 14
18 | 24 | 30
20 | 32 | 42
15 | 24 | 29
6 | 8 | 13
17 | 24 | 36
16 | 24 | 33
6 | 8 | 14
10 | 16 | 23
18 | 24 | 39
17 | 24 | 36
6 | 8 | 12
11 | 16 | 22
5 | 8 | 10
6 | 8 | 12
5 | 8 | 13
17 | 24 | 30
15 | 24 | 31
5 | 8 | 12
6 | 8 | 11
26 | 40 | 52
10 | 16 | 26
11 | 16 | 25
14 | 20 | 30
11 | 16 | 25
5 | 8 | 12
5 | 8 | 13
52 | 66 | 86
59 | 84 | 109
99 | 150 | 183
16 | 20 | 30
46 | 60 | 80
28 | 40 | 63
20 | 30 | 40
15 | 20 | 25
7 | 10 | 15
28 | 42 | 53
6 | 8 | 11
6 | 8 | 10
11 | 16 | 19
28 | 42 | 69
23 | 36 | 59
35 | 52 | 69
85 | 120 | 186
12 | 16 | 22
19 | 24 | 33
22 | 36 | 57
33 | 42 | 61
29 | 42 | 54
12 | 16 | 23
12 | 16 | 22
12 | 16 | 26